РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ   ТЯХТИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КЫТМАНОВСКОГО РАЙОНА   АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тяхта

21.11.2013                                                                                                                                            № 33

Об   утверждении порядка разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

в целях совершенствования механизма программно-целевого планирования постановляю:

1.Утвердить прилагаемый порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

2.Установить, что координацию деятельности по формированию и реализации муниципальных программ осуществляет Администрация Тяхтинского сельсовета.

3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста Чугунову Лилию Владимировну.

Глава  Администрации                                                                                            А. В. Беккер

Утверждено  постановлением

Администрации Тяхтинского

сельсовета

от 21.11.2013г  № 33

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки  эффективности муниципальных программ

1.Общие  положения

1.1.Настоящий  порядок регламентирует процесс  разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ, а также контроля за ходом их реализации на территории  Тяхтинского сельсовета.

1.2.Муниципальная программа Тяхтинского сельсовета  - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам и механизмам осуществления, ресурсам и результатам),

направленных на решение приоритетных задач, развитие отраслей хозяйства и реализацию стратегии социально-экономического развития  Тяхтинского  сельсовета, требующих согласованного взаимодействия нескольких субъектов бюджетного планирования, реализуемых за счет средств бюджетов всех уровней и иных источников финансирования.

1.3. Муниципальная  программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных самостоятельных задач в рамках одной муниципальной программы. Деление на подпрограммы  осуществляется, исходя из масштабности и сложности решаемых проблем и задач. Требования к содержанию и оформлению подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию и оформлению муниципальных программ.

1.4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется органом местного самоуправления, к полномочиям которого относится реализация политики в определенной сфере, совместно с заинтересованными органами местного самоуправления – соисполнителями программы  и (или) участниками муниципальной программы.

1.5. Муниципальная программа утверждается постановлением Администрации Тяхтинского сельсовета.

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная  программа имеет следующую структуру:

1)паспорт муниципальной программы согласно приложению  к настоящему порядку(таб.1);

2)текстовая часть муниципальной программы состоит из следующих разделов:

- общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

- приоритетные направления реализации муниципальной программы,  цели и задачи, описание основных ожидаемых результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации;

- обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы и подпрограмм  муниципальной программы;

- общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы;

- анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы;

- методика оценки  эффективности муниципальной программы;

3) приложения к текстовой части муниципальной программы согласно приложению к настоящему порядку( таб.2-4);

4)подпрограммы муниципальной программы.

2.2. В вводной части раздела «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» должен содержаться анализ текущего состояния сферы, включая основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития.

В данный раздел включается информация:

- основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы;

- прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

2.3.В разделе «Приоритетные  направления реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы»должны быть сформулированы приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели, задачи, конечные результаты реализации муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Цели должны соответствовать следующим требованиям:

-  конкретность(использование формулировок, не допускающих произвольное или неоднозначное толкование);

-   измеримость(достижение цели можно проверить);

-  достижимость(цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

- релевантность(соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам).

Сформулированные задачи должны быть необходимыми и достаточными для достижения целей муниципальной программы.

2.4. Раздел « Обобщенная  характеристика мероприятий муниципальной программы» должен  содержать  обобщенную информацию о мероприятиях, включенных в перечень мероприятий, и о связи реализации отдельных мероприятий с достижением целей муниципальной программы(далее- мероприятия).

Наименования мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограмм.

Полный перечень мероприятий муниципальной программы по подпрограммам приводится по форме согласно приложению к порядку (таб.3).

2.5.Раздел «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» должен содержать в вводной части аналитическую информацию об объеме расходов федерального, краевого и местного бюджета и внебюджетных источников, направляемых (планируемых) на реализацию муниципальной программы на основании данных года разработки муниципальной программы.

Объемы финансовых ресурсов в целях каждого года реализации муниципальной программы с учетом проекта решения о бюджете Тяхтинского сельсовета на соответствующий период.

Информация об общем объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, приводится по годам реализации, по подпрограммам, по источникам финансирования, в том числе:

- из средств федерального бюджета;

- из средств краевого бюджета;

- из средств местного бюджета;

- из внебюджетных источников.

Сводная информация об объемах и источниках финансирования муниципальной программы по годам ее реализации приводится по форме согласно приложению к порядку( таб.4).

2.6.Раздел «Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы» предусматривает;

1)идентификацию факторов риска по источникам  возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

2)качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков;

3)обоснование предложений по мерам управления рисками реализации  муниципальной программы.

2.7. в разделе «методика оценки эффективности муниципальной программы» приводится соответствующая методика.

2.8.Раздел « Подпрограммы муниципальной программы» содержит паспорт( таблица 5 в приложении к настоящему порядку) и текстовую часть каждой подпрограммы, входящей в муниципальную программу.

3.Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ.

перечень муниципальных программ формируется органом местного самоуправления.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

1) наименования муниципальных программ;

2) наименования ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм.

3.3. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

3.4. Предварительно проект муниципальной программы должен быть согласован всеми соисполнителями. В случае если проект муниципальной программы не согласован соисполнителями, к нему также прилагаются замечания  соисполнителей и протоколы согласительных совещаний.

Участники муниципальной программы согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими мероприятий.

3.5. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, подлежат утверждению постановлением администрации муниципального образования  не  позднее  чем за 1 месяц до дня внесения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в представительный орган муниципального образования.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1.  Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств муниципального образования  осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета ( далее - бюджетные ассигнования»). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4.2.  Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

4.3.  Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с  нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта решения о бюджете и планирование бюджетных ассигнований.

5. Управление и контроль реализации муниципальной программы

5.1.  Текущее управление и мониторинг реализации муниципальной программы, осуществляет

ответственный исполнитель и соисполнители.

5.2.  В целях управления и контроля реализации муниципальной программы осуществляется:

- текущий мониторинг реализации муниципальной программы на постоянной основе в течении всего срока реализации муниципальной программы ( далее – мониторинг);

- подготовка годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы ( далее- годовой отчет);

- подготовка сводного годового отчета о ходе реализации и оценке  эффективности муниципальных программ ( далее – сводный годовой отчет);

-  размещение годового отчета, сводного годового отчета на официальном сайте администрации муниципального образования в сети  Интернет.

5.3. Мониторинг осуществляют ответственный исполнитель, соисполнители, участники

подпрограммы.

Мониторинг ориентирован на ранее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированных параметров, включая выполнение мероприятий муниципальной программы в течении  года.

5.4.  Мониторинг реализации муниципальных программ осуществляется ежеквартально.

Объектом  мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании муниципальной программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы.

5.5.  Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и направляется в   орган местного самоуправления.

5.6.  Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы подлежит размещению  на

официальном  сайте  администрации муниципального образования в сети  Интернет.

5.7. По результатам оценки эффективности муниципальной программы принимается решение  об

объёмах  бюджетных ассигнований на ее реализацию на очередной финансовый год и

плановый период или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или

муниципальной  программы  в целом начиная с очередного финансового года.

5.8. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляются в порядке, предусмотренном для утверждения проектов муниципальных  программ.